## Capa
Registro dos riscos | [6 empty] | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos |  | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 3 | Acoes |  | Ações relacionadas aos riscos identificados
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos |  |  |  | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". |  |  |  | Acoes
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria |  |  |  | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias |  |  |  | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. |  |  |  | Riscos
4
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Riscos
Cód. | Severidade | Data de Identificação | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Causa | Tipo de Risco | Classificação | Proprietário do risco | Ação | Descrição da ação | Proprietário da resposta | Gatilho | Previsão ou Frequência de Monitoramento | Comentários
1 | 12 | 2024-04-30 | Entregas fora do prazo ou atrasadas. | 3-Média | 4-Alto | Cortes de investimentos e perca de credibilidade. Prejuízo de tempo e dinheiro. | Gestão do projeto | Pouco tempo para organização, irresponsabilidade. | Ameaça | Resposta de curto prazo | Mateus Roberto Prehn | Aceitar | identificar o motivo do atraso com equipe e alinhar a nova data com o cliente. |  | Procrastinação, falta de comprometimento. | Semanal
2 | 12 | 2024-04-30 | Ruído de comunicação. | 3-Média | 4-Alto | Repassar infrmações e atualizar processos em partes e unicamente para cada membro. | Gestão do projeto | Não havendo um núcleo ou meio de comunicação fixo. | Ameaça | Análise adicional | Willian Pereira Cardoso | Prevenir | Definir um canal de comunicação para a equipe. |  | Erro de planejamento. | Única
3 | 16 | 2024-04-30 | Criptografia assimétrica | 4-Alta | 4-Alto | Criptografia de assinatura nos documentos | Organizacional | Vazamento de informações importantes | Ameaça | Resposta de curto prazo | Douglas Souza Hofmann | Mitigar | Criar metodos de criptografar as assinaturas |  | Erro na hora de criptografar a informações | Diaria
4 | 16 | 2024-04-30 | Integração com sistemas de identidade e autenticação | 4-Alta | 4-Alto | Integrar processo de identificação e autenticação de usúario. | Organizacional | Falta de integração para autenticar os usúarios. | Ameaça | Análise adicional | Willian Pereira Cardoso | Mitigar | Criar API's que integrem com programas de identidade e autenticidade |  | Falta de conexão entre sistemas | Diaria
5 | 10 | 2024-04-30 | Não identificar os requisitos corretamente. | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Projeto incompleto e não condizente com as expectativas do cliente. | Técnico | Não esclarecer com o cliente suas definições para o sistema. | Ameaça | Análise adicional | Luan Victor de Ramos Luciano | Aceitar | Realizar acordo com o cliente para adição, remoção ou edição do requisito em questão, renovando os custos do projeto. |  | Falta de atenção e comunicação. | Mensal
6 | 3 | 2024-04-30 | Falta de capacitação técnica das máquinas. | 1-Muito baixa | 3-Médio | Não entregar a qualidade em usabilidade para o cliente, com travamentos e lentidão de resposta. | Técnico | Falta de planejamento financeiro para aquisição e hardware e software. | Ameaça | Lista de observação (baixa prioridade) | Douglas Souza Hoffman | Melhorar | Atualizar o parque técnológico da empresa e seus servidores. |  | Subestimar a necessidade de um hardware mais potente para os servidores. | Anual
7 | 10 | 2024-04-30 | Cliente usar informações falsas para entrar no sistema. | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Viabilidade para má intenções com documentos críticos. Abertura de proceessos jurídicos contra nós. | Externo | Não validação das infromações de acesso dos usuários. | Ameaça | Resposta de curto prazo | Natacha de Moura | Prevenir | Utilizar uma API do governo para validação do CPF/CNPJ cadastrado nos bancos de dados do governo. |  | Subestimar a má intenção do cliente. | Semanal
8 | 1 | 2024-04-30 | Certificados Digitais | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Solicitação de certificado digital para assinaturas que envolvam processos públicos. | Externo | Falta de ceritficados junto ao governo | Ameaça | Análise adicional | Mateus Roberto Prehn | Melhorar | Solicitar o certificado emitido pelo cliente para que seja enviado ao governo através de APIs |  | Não possuir o certificado | conforme demanda
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0

## Acoes
Cód. Risco | Prior. | Descrição do Risco | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 | 1-Baixa | Entregas fora do prazo ou atrasadas. | Deixar de entregar na data prevista e entregar duas etapas de uma vez
2 | 3-Média | Ruído de comunicação. | Definir um canal de comunicação para a equipe.
3
4
5 | 2-Baixa | Não identificar os requisitos corretamente. | Realizar acordo com o cliente para adição, remoção ou edição do requisito em questão, renovando os custos do projeto.
6 | 1-Muito baixa | Falta de capacitação técnica das máquinas. | Atualizar o parque técnológico da empresa e seus servidores.
7 | 3-Média | Cliente usar informações falsas para entrar no sistema. | Utilizar uma API do governo para validação do CPF/CNPJ cadastrado nos bancos de dados do governo.

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos | [6 empty] | Ações
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Tipo de Risco | Classificacao | Ação | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto | [6 empty] | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Oportunidade | Resposta de curto prazo | Prevenir |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Ameaça | Análise adicional | Mitigar |  | 1-Baixa
| Acoes |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico |  | Lista de observação (baixa prioridade) | Transferir |  | 2-Média
| Grafico |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo |  |  | Aceitar |  | 3-Alta
| EAR |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  |  | Explorar
| Param | [6 empty] | Compartilhar
Melhorar